第一部分：工作量估算

1.1 习题 12 参考解答（小组讨论用）

题目问：能否用"每天产出 300 行代码 / 每月产出 1200 应用点"这种单位时间产出量来度量生产率？

答：这种度量方式有严重缺陷，不能机械采用。

① 语言不可比性。 用 Java 写 1000 行的业务逻辑，用 Python 可能 400 行，用 SQL + 声明式框架可能 100 行。按"每天 300 行"来考核，程序员会被迫选啰嗦的语言才能达标。这也是为什么现代估算（COCOMO II、Function Point、Application Point）都倾向于用语言无关的度量单位——应用点、功能点、用例点。

② 时序不可比性。 项目前期都在做需求分析、架构设计、数据库建模，这些阶段一行代码都还没写，但投入的工作量并不比编码阶段少。如果硬用 LOC/day 作为 KPI，就会出现"设计阶段生产率为 0"的荒谬结论。更合理的做法是用工作单元（用例、用户故事、应用点）度量，它在设计阶段就能计数。

③ 目标失真（古德哈特定律）。 一旦 LOC 成为考核指标，程序员会主动堆砌代码：拒绝重构、避免抽象、复制粘贴代替封装。这与软件工程追求的"简洁、可维护"完全背道而驰。

总结： 生产率应该用可工作的功能/应用点来度量，并结合代码质量（缺陷密度、圈复杂度、重复率）综合评价，而非单一的 LOC 速率。

1.2 人才招聘系统的 COCOMO II 初始工作量估算

步骤 1：识别屏幕、报表和 3GL 组件

屏幕（输入交互型，共 23 个）：

| 名 字 | 屏幕或报表 | 所涉数据表 | 复杂性 | 权值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 用户登录 (login) | 屏幕 | 1 | 简单 | 1 |
| 用户注册 (register) | 屏幕 | 1 | 简单 | 1 |
| 管理员登录 (admin-login) | 屏幕 | 1 | 简单 | 1 |
| 地址管理 (address) | 屏幕 | 1 | 简单 | 1 |
| 安全设置 (security) | 屏幕 | 1 | 简单 | 1 |
| 推送设置 (push) | 屏幕 | 1 | 简单 | 1 |
| 分类管理 (classification) | 屏幕 | 1 | 简单 | 1 |
| 标签管理 (tag) | 屏幕 | 1 | 简单 | 1 |
| 广告管理 (ad) | 屏幕 | 1 | 简单 | 1 |
| 公告管理 (notice) | 屏幕 | 1 | 简单 | 1 |
| 门户首页 (portal) | 屏幕 | 3 | 适中 | 2 |
| 职位搜索 (search) | 屏幕 | 3 | 适中 | 2 |
| 职位详情 (detail) | 屏幕 | 4 | 适中 | 2 |
| 用户中心 (usercenter) | 屏幕 | 2 | 适中 | 2 |
| 个人信息编辑 (userinfo-edit) | 屏幕 | 2 | 适中 | 2 |
| 企业信息编辑 (company-edit) | 屏幕 | 2 | 适中 | 2 |
| 企业岗位发布 (company-post) | 屏幕 | 3 | 适中 | 2 |
| 消息中心 (message) | 屏幕 | 2 | 适中 | 2 |
| 岗位管理 admin (thing) | 屏幕 | 4 | 适中 | 2 |
| 公司管理 admin (company) | 屏幕 | 3 | 适中 | 2 |
| 简历管理 admin (resume) | 屏幕 | 3 | 适中 | 2 |
| 评论管理 admin (comment) | 屏幕 | 3 | 适中 | 2 |
| 用户管理 admin (user) | 屏幕 | 3 | 适中 | 2 |
| 简历编辑 (resume-edit) | 屏幕 | 5 | 复杂 | 3 |

屏幕权值合计：10×1 + 13×2 + 1×3 = 39

报表（输出展示型，共 14 个）：

| 名 字 | 屏幕或报表 | 复杂性 | 权值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 我的投递 (my-thing) | 报表 | 简单 | 2 |
| 我的发布 (my-post) | 报表 | 简单 | 2 |
| 我的收藏 (collect-thing) | 报表 | 简单 | 2 |
| 心愿单 (wish-thing) | 报表 | 简单 | 2 |
| 粉丝列表 (fans) | 报表 | 简单 | 2 |
| 关注列表 (follow) | 报表 | 简单 | 2 |
| 评论列表 (comment user) | 报表 | 简单 | 2 |
| 积分记录 (score) | 报表 | 简单 | 2 |
| 登录日志 (loginLog) | 报表 | 简单 | 2 |
| 操作日志 (opLog) | 报表 | 简单 | 2 |
| 错误日志 (errorLog) | 报表 | 简单 | 2 |
| 搜索结果聚合页 (search-content) | 报表 | 适中 | 5 |
| 管理员仪表盘 (overview) | 报表 | 适中 | 5 |
| 系统信息 (sysInfo) | 报表 | 适中 | 5 |

报表权值合计：11×2 + 3×5 = 37

3GL 组件（必须用代码实现、无法用屏幕/报表覆盖的复杂逻辑）：

| 组件 | 权值 |
| --- | --- |
| JWT 登录态 + 角色权限拦截中间件 | 10 |
| 消息推送 / 站内信实时分发 | 10 |
| 简历附件上传与解析 | 10 |

3GL 合计：30

步骤 2：计算 NAP（New Application Points）

NAP = 39 + 37 + 30 = 106

步骤 3：考虑代码复用率

项目大量引入 Vue 3、Element Plus、Axios、Pinia、Vue Router、MySQL 驱动等成熟组件，业务外的基础设施基本都是复用。估计代码复用率约 35%：

步骤 4：确定生产率 PROD（查教材表 3-12）

团队是大三本科生，Python/Vue 都是半熟手，没有用过专业 CASE 工具（飞书/Git 不算），所以评定为 "低的经验和低的 CASE 成熟度"：

PRO= 7

步骤 5：用 COCOMO II 早期设计模型做二次验证（教材表 3-16）

给五个规模因子打分（等级越高分数越低）：

| 比例因子 | 评级 | 分值 | 依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 先例性 PREC | 低 | 4 | 团队首次做完整招聘系统 |
| 灵活性 FLEX | 高 | 2 | 课程作业约束宽松 |
| 去除重大风险 RESL | 低 | 4 | 学生团队缺乏风险评估经验 |
| 团队交互过程 TEAM | 一般 | 3 | 同班同学配合顺畅但无磨合历史 |
| 过程成熟度 PMAT | 非常低 | 5 | 没有正式的过程定义 |
| 合计 ΣSF |  | 18 |  |

E = 0.91 + 0.01 \times 18 = 1.09

若按 Vue 前端 ≈ 6 KLOC + Python 后端 ≈ 4 KLOC 估计，Size ≈ 10 KLOC（扣除注释、空行、配置），再考虑成本驱动因子综合调整系数 ≈ 0.8

两种方法结果差异较大（应用点法给出 10 人月，COCOMO 后体系结构模型给出 29 人月），这在教材里是预料之中的——初始阶段只能用应用点法做粗估，后体系结构模型是在详细设计完成后才精确使用的。

步骤 6：最终工作量结论

结合两种估算取折衷值，并对照你们可行性报告中"8–10 周、4–5 人"的约束倒推：

项目初始工作量估算为 约 10 人月，对应 4 人团队在 2.5 个月内完成，或 5 人团队在 2 个月内完成。核心功能开发集中在第 3–7 周，第 1–2 周做需求冻结与设计，第 8–10 周做集成测试与答辩准备。这一估算与可行性报告中的 8–10 周开发周期基本吻合。

## 第二部分：风险管理

2.1 习题 11 参考解答

题目问三件事：学生项目有哪些风险？风险暴露是什么？用什么技术减轻？

风险暴露（Risk Exposure） 是风险管理学里的一个量化概念，其中 P 是不满意结果发生的概率，L 是一旦发生造成的损失。RE 表示"风险的期望损失值"。例如：某风险发生概率 40%、一旦发生损失 50 人日，则 RE = 0.4 × 50 = 20 人日。项目管理中会按 RE 大小排序处理风险。

2.2 人才招聘系统风险清单（细化）

在可行性报告已有的三级风险框架基础上，把它扩展成 12 条并量化 RE。概率 P 取 0.1–0.9，损失 L 用"预计拖延人日"表示。

| ID | 类别 | 风险描述 | P | L (人日) | RE | 等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | 需求 | 需求冻结后老师/助教评审提出结构性修改 | 0.5 | 25 | 12.5 | 高 |
| R2 | 需求 | 三类用户权限边界模糊导致反复返工 | 0.6 | 15 | 9.0 | 高 |
| R3 | 技术 | 前后端接口契约不统一导致联调故障爆发 | 0.7 | 12 | 8.4 | 高 |
| R4 | 技术 | 团队对 Vue 3 Composition API / Python 异步框架不熟 | 0.6 | 10 | 6.0 | 中 |
| R5 | 技术 | 简历富文本编辑器 / 文件上传踩组件坑 | 0.4 | 8 | 3.2 | 中 |
| R6 | 进度 | 期中考试 / 其他课程 DDL 挤占开发时间 | 0.8 | 10 | 8.0 | 高 |
| R7 | 进度 | 设计阶段文档耗时超预算，挤占编码与测试 | 0.5 | 12 | 6.0 | 中 |
| R8 | 质量 | 测试覆盖不足，答辩时现场出现崩溃 bug | 0.5 | 8 | 4.0 | 中 |
| R9 | 人员 | 组员分工不均 / 能力差距大导致关键模块卡壳 | 0.4 | 12 | 4.8 | 中 |
| R10 | 人员 | 组员生病、请假或任务交接断档 | 0.2 | 15 | 3.0 | 低 |
| R11 | 集成 | Git 冲突频繁、误覆盖代码 | 0.4 | 5 | 2.0 | 低 |
| R12 | 部署 | MySQL 版本/编码/服务器环境差异导致演示失败 | 0.3 | 6 | 1.8 | 低 |

2.3 风险分级与处置门槛

按 RE 划三档，每档的处理策略不同：

高风险（RE ≥ 8.0）：R1、R2、R3、R6

必须写入项目风险登记册，指定 风险负责人；

每周站会单独汇报一次状态变化；

每条高风险必须配套完整的 RMMM 三件套（缓解—监控—管理）。

中风险（4.0 ≤ RE < 8.0）：R4、R5、R7、R8、R9

登记在案，由对应模块负责人跟踪；

每两周评审一次；

若连续两周状态恶化则升级为高风险。

低风险（RE < 4.0）：R10、R11、R12

仅保留一份检查清单；

月度回顾时检查；

发生后立即响应，不预留专门资源。

2.4 高风险应对预案（RMMM：Mitigation / Monitoring / Management）

给出四条高风险的完整三件套，可以直接贴进实验报告。

R1 —— 需求结构性变更

- Mitigation 缓解：第 2 周末举行一次 SRS 评审会，主动邀请助教审阅；产出《需求规格说明书 v1.0》后全体签字冻结；同时建立《需求变更申请单》模板，任何变更必须走变更控制委员会（CCB = 项目经理 + 技术负责人 + 需求提出人）三方评审。

- Monitoring 监控：每周例会最后一项固定议题——"本周有无需求变更提案"；所有变更提案必须在 GitHub Issue 区用 requirement-change 标签公开登记。

- Management 应对：若出现结构性变更，立即重新评估工作量并启动"保核心弃外围"策略，按 SRS 第 3.19 节"优先次序和关键程度"分级，从末尾优先级开始砍，保证核心业务闭环不被打断。

R2 —— 三类用户权限边界模糊

- Mitigation：在 SDD 里画出完整的 RBAC 权限矩阵（行：个人用户 / 企业用户 / 管理员；列：各功能点；格：允许 / 禁止 / 仅本人可见）；在后端用统一的权限拦截器实现，禁止在 Controller 里零散 if user.role == 'x'。

- Monitoring：写一份自动化权限测试脚本（pytest + requests），每次 CI 跑一遍；对每个受保护接口至少覆盖 3 条用例（正确角色、错误角色、未登录）。

- Management：若权限体系发现逻辑漏洞，暂停新功能开发 2 天，由后端负责人 + 一名组员结对重构权限层。

R3 —— 前后端接口脱节

- Mitigation：第 3 周前产出 OpenAPI 3.0 规范文档（docs/api.yaml），用 Swagger UI 渲染；后端用 FastAPI 或 Flask-Smorest 由代码反向生成文档，保证文档与实现同步；前端开发阶段基于 Mock Service Worker 打桩数据进行开发。

- Monitoring：每次后端接口 PR 必须同步更新 api.yaml，CI 跑 Spectral 做规范 lint；每周五下午 1 小时"集成小时"，前后端当场对 3–5 个接口做联调烟雾测试。

- Management：若联调时发现接口不匹配，以接口文档为准双方同时修改；严禁"谁声大听谁的"。建立《接口异常登记表》跟踪每次不一致的根因。

- R6 —— 课业冲突挤占开发时间

- Mitigation：学期初把全组成员的期中考试、其他课程大作业 DDL 排到同一张 Gantt 图（飞书文档共享），确保无人成为关键路径上的瓶颈；核心功能开发前置到第 3–6 周，第 7–8 周预留作为缓冲。

- Monitoring：使用 GitHub Projects 的燃尽图，每周末更新；连续两周实际完成 < 计划 70% 则触发预警。

- Management：触发预警时由 PM 立即重排计划：优先砍掉 P3 级功能（非核心展示类功能），其次考虑延长单次站会时间集中攻坚；必要时与指导老师沟通调整验收范围。

第三部分：项目跟踪表模板

里程碑跟踪表：

| 里程碑 | 计划日期 | 实际日期 | 状态 | 关键交付物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 可行性分析通过 | W1 末 | W1 末 | ✅ 已完成 | FAR.docx |
| M2 SRS 冻结 | W3 末 | — | 🟡 进行中 | SRS.docx + 接口文档 v0.9 |
| M3 架构评审 | W4 末 | — | ⚪ 未开始 | SDD.docx + 数据库 ER 图 |
| M4 MVP 可演示 | W7 末 | — | ⚪ 未开始 | 三端可登录、可完成投递闭环 |
| M5 答辩 | W10 末 | — | ⚪ 未开始 | 完整系统 + 测试报告 + PPT |

个人工作量周报表：

| 周次 | 成员 | 计划任务 | 实际完成 | 工时(h) | 完成度 | 风险登记 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wx | Xxx | [具体任务] | [完成情况] |  | % | [触发了哪条风险] |